## Gantt Chart
Epic | Feature | Task | Assignee | Start Date | End Date | Tuần 1 | [5 empty] | Tuần 2 | [5 empty] | Tuần 3 | [5 empty] | Tuần 4 | [5 empty] | Tuần 5 | [5 empty] | Tuần 6 | [5 empty] | Tuần 7 | [5 empty] | Tuần 8 | [5 empty] | Tuần 9 | [5 empty] | Tuần 10 | [5 empty] | Tuần 11 | [5 empty] | Tuần 12 | [5 empty] | Tuần 13 | [5 empty] | Tuần 14 | [5 empty] | Tuần 15 | [5 empty] | Tuần 16
[6 empty] | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 07/12
[6 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2
1.0 Khởi tạo và phân tích dự án | Xác định phạm vi sản phẩm | Phân tích mục tiêu và phạm vi | PM, BA | 24/08/2026 | 25/08/2026 | bar: T2 to T3
|  | Xác định stakeholder và người ra quyết định | PM | 26/08/2026 | 26/08/2026 | bar: T4
| Lập kế hoạch dự án | Xây dựng Product Backlog và WBS | PM, BA | 27/08/2026 | 28/08/2026 | bar: T5 to T6
| Yêu cầu khách hàng | Phân tích yêu cầu phía khách hàng | BA | 29/08/2026 | 31/08/2026 | bar: T7 to T2
| Yêu cầu nhân viên/Admin | Phân tích yêu cầu phía nhân viên/Admin | BA | 01/09/2026 | 02/09/2026 | bar: T3 to T4
| Phân tích nghiệp vụ | Xây dựng Actor, Use Case và Business Rules | BA | 03/09/2026 | 04/09/2026 | bar: T5 to T6
| Quản lý dự án | Chốt baseline, milestone và risk register | PM | 31/08/2026 | 01/09/2026 | bar: T2 to T3
2.0 Thiết kế hệ thống & Chuẩn bị kiểm thử | Kiến trúc | Thiết kế kiến trúc hệ thống | BE | 04/09/2026 | 05/09/2026 | bar: T6 to T7
| Thiết kế dữ liệu | Thiết kế Database & ERD | BE | 07/09/2026 | 09/09/2026 | bar: T2 to T4
|  | Thiết kế constraint và index | BE | 10/09/2026 | 10/09/2026 | bar: T5
| Thiết kế API | Xây dựng tiêu chuẩn & Contract API chung | BE | 11/09/2026 | 12/09/2026 | bar: T6 to T7
| UI/UX | Thiết kế Wireframe khách hàng | FE | 04/09/2026 | 07/09/2026 | bar: T6 to T2
|  | Thiết kế Wireframe Admin & Design System | FE | 08/09/2026 | 10/09/2026 | bar: T3 to T5
| Chuẩn bị kiểm thử | Xác định NFR, Acceptance Criteria và Test Strategy | BA, Tester | 09/09/2026 | 10/09/2026 | bar: T4 to T5
|  | Xây dựng và review Test Case tài khoản | Tester | 11/09/2026 | 12/09/2026 | bar: T6 to T7
|  | Xây dựng và review Test Case Search & Flight | Tester | 14/09/2026 | 15/09/2026 | bar: T2 to T3
|  | Xây dựng và review Test Case Booking & Payment | Tester | 16/09/2026 | 17/09/2026 | bar: T4 to T5
|  | Xây dựng và review Test Case Admin | Tester | 18/09/2026 | 19/09/2026 | bar: T6 to T7
|  | Review & hoàn thiện Functional Test Case | Tester | 21/09/2026 | 23/09/2026 | bar: T2 to T4
3.0 Tài khoản và hành khách | Đăng ký/đăng nhập | Đặc tả yêu cầu tài khoản | BA | 05/09/2026 | 05/09/2026 | bar: T7
|  | Đặc tả API Contract | BE | 14/09/2026 | 15/09/2026 | bar: T2 to T3
|  | Phát triển nền tảng giao diện & Component dùng chung | FE | 11/09/2026 | 15/09/2026 | bar: T6 to T3
|  | Phát triển UI đăng ký/đăng nhập | FE | 16/09/2026 | 18/09/2026 | bar: T4 to T6
|  | Phát triển Backend User/Auth API | BE | 16/09/2026 | 17/09/2026 | bar: T4 to T5
| Hồ sơ hành khách | Phát triển Profile & Email API | BE | 18/09/2026 | 21/09/2026 | bar: T6 to T2
| Xác thực & Mật khẩu | Phát triển luồng mật khẩu | BE | 22/09/2026 | 23/09/2026 | bar: T3 to T4
| Hồ sơ hành khách | Phát triển UI Profile | FE | 19/09/2026 | 21/09/2026 | bar: T7 to T2
| Tích hợp tài khoản | Tích hợp API đăng ký/đăng nhập & Profile | FE | 22/09/2026 | 24/09/2026 | bar: T3 to T5
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử chức năng Tài khoản (Functional) | Tester | 25/09/2026 | 26/09/2026 | bar: T6 to T7
4.0 Chuyến bay và dữ liệu khai thác | Tìm kiếm chuyến bay | Đặc tả yêu cầu tìm kiếm & chuyến bay | BA | 07/09/2026 | 08/09/2026 | bar: T2 to T3
|  | Đặc tả API Tìm kiếm & Chuyến bay (Contract) | BE | 24/09/2026 | 25/09/2026 | bar: T5 to T6
|  | Phát triển UI Tìm kiếm và kết quả | FE | 25/09/2026 | 28/09/2026 | bar: T6 to T2
| Chuyến bay | Phát triển UI Chi tiết chuyến bay | FE | 29/09/2026 | 01/10/2026 | bar: T3 to T5
| Sân bay và máy bay | Phát triển UI Quản trị chuyến bay | FE | 02/10/2026 | 03/10/2026 | bar: T6 to T7
|  | Phát triển Airport/Aircraft API | BE | 26/09/2026 | 29/09/2026 | bar: T7 to T3
| Chuyến bay | Phát triển Flight API | BE | 30/09/2026 | 02/10/2026 | bar: T4 to T6
| Tìm kiếm chuyến bay | Phát triển Search/Filter/Sort API | BE | 03/10/2026 | 06/10/2026 | bar: T7 to T3
| Tích hợp tìm kiếm | Tích hợp API Tìm kiếm & Chuyến bay | FE | 07/10/2026 | 08/10/2026 | bar: T4 to T5
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử chức năng Search/Flight (Functional) | Tester | 09/10/2026 | 12/10/2026 | bar: T6 to T2
|  | Cập nhật Test Case theo thay đổi API | Tester | 13/10/2026 | 15/10/2026 | bar: T3 to T5
5.0 Ghế, đặt vé và thanh toán | Ghế | Đặc tả luồng ghế và đặt vé | BA | 11/09/2026 | 12/09/2026 | bar: T6 to T7
|  | Đặc tả API Đặt vé & Ghế (Contract) | BE | 07/10/2026 | 08/10/2026 | bar: T4 to T5
|  | Phát triển UI Seat Map | FE | 08/10/2026 | 10/10/2026 | bar: T5 to T7
| Booking | Phát triển Form hành khách & Booking | FE | 12/10/2026 | 14/10/2026 | bar: T2 to T4
| Tích hợp Booking | Hoàn thiện Component & Responsive Booking | FE | 15/10/2026 | 17/10/2026 | bar: T5 to T7
| Ghế | Phát triển Seat Map & Lock API | BE | 09/10/2026 | 12/10/2026 | bar: T6 to T2
| Booking | Phát triển Booking API | BE | 13/10/2026 | 15/10/2026 | bar: T3 to T5
| Payment | Phát triển tính giá, tổng tiền & Payment API | BE | 16/10/2026 | 20/10/2026 | bar: T6 to T3
| Tích hợp Booking | Tích hợp API Đặt vé & Thanh toán | FE | 21/10/2026 | 23/10/2026 | bar: T4 to T6
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử Booking & Payment end-to-end (Functional) | Tester | 24/10/2026 | 27/10/2026 | bar: T7 to T3
6.0 Quản trị hệ thống | Yêu cầu Admin | Đặc tả yêu cầu Quản trị & Dashboard | BA | 14/09/2026 | 15/09/2026 | bar: T2 to T3
|  | Đặc tả API Quản trị & Dashboard (Contract) | BE | 21/10/2026 | 22/10/2026 | bar: T4 to T5
| Dashboard | Phát triển UI Dashboard | FE | 23/10/2026 | 24/10/2026 | bar: T6 to T7
| User & Booking Admin | Phát triển UI Quản lý Booking & User | FE | 26/10/2026 | 28/10/2026 | bar: T2 to T4
| Dashboard | Phát triển API Dashboard | BE | 23/10/2026 | 24/10/2026 | bar: T6 to T7
| User & Booking Admin | Phát triển API Quản lý Booking & User | BE | 26/10/2026 | 27/10/2026 | bar: T2 to T3
| Chuẩn hóa Backend | Thiết lập Centralized Logging & System Monitor | BE | 28/10/2026 | 30/10/2026 | bar: T4 to T6
|  | Chuẩn hóa Backend Validation & API Error Handling | BE | 31/10/2026 | 03/11/2026 | bar: T7 to T3
|  | Backend hoàn thiện, tối ưu API và xử lý lỗi | BE | 04/11/2026 | 06/11/2026 | bar: T4 to T6
| Tích hợp Admin | Tích hợp API Admin | FE | 29/10/2026 | 31/10/2026 | bar: T5 to T7
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử chức năng Admin (Functional) | Tester | 02/11/2026 | 03/11/2026 | bar: T2 to T3
| Chuẩn hóa Frontend | Hoàn thiện giao diện Booking, Payment và Admin | FE | 02/11/2026 | 05/11/2026 | bar: T2 to T5
|  | Hoàn thiện Client-side Validation & Global Error States | FE | 06/11/2026 | 09/11/2026 | bar: T6 to T2
|  | Hoàn thiện UI toàn hệ thống & Responsive | FE | 10/11/2026 | 12/11/2026 | bar: T3 to T5
|  | Frontend Refactor & Code Cleanup | FE | 13/11/2026 | 14/11/2026 | bar: T6 to T7
7.0 Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống | Regression Testing | Regression Test Search/Flight | Tester | 04/11/2026 | 06/11/2026 | bar: T4 to T6
|  | Regression Test Booking | Tester | 07/11/2026 | 09/11/2026 | bar: T7 to T2
|  | Regression Test toàn bộ module | Tester | 10/11/2026 | 11/11/2026 | bar: T3 to T4
| Chuẩn bị Integration Test | Xây dựng kịch bản kiểm thử System | Tester | 12/11/2026 | 13/11/2026 | bar: T5 to T6
|  | Xây dựng kịch bản kiểm thử Integration | Tester | 14/11/2026 | 17/11/2026 | bar: T7 to T3
| Backend Integration | Hỗ trợ FE Tích hợp & Xử lý lỗi API | BE | 13/11/2026 | 17/11/2026 | bar: T6 to T3
|  | Sửa lỗi Backend sau Integration/System Testing | BE | 18/11/2026 | 20/11/2026 | bar: T4 to T6
| Integration Test | Hỗ trợ Integration Test & Fix bug vòng đầu | FE | 21/11/2026 | 21/11/2026 | bar: T7
|  | Integration Test FE/BE | Tester | 18/11/2026 | 20/11/2026 | bar: T4 to T6
| System Testing | System Test & Fix Bug FE/BE | Tester | 21/11/2026 | 24/11/2026 | bar: T7 to T3
| Pre-UAT | Kiểm tra Pre-UAT & sửa lỗi | Tester | 25/11/2026 | 26/11/2026 | bar: T4 to T5
8.0 Triển khai và nghiệm thu | UAT | UAT + sửa lỗi | PM | 27/11/2026 | 28/11/2026 | bar: T6 to T7
| UAT Fix | Hỗ trợ UAT & xử lý lỗi FE | FE | 27/11/2026 | 28/11/2026 | bar: T6 to T7
|  | Hỗ trợ UAT & xử lý lỗi Backend | BE | 27/11/2026 | 28/11/2026 | bar: T6 to T7
|  | Tổng hợp báo cáo UAT & Lỗi | Tester | 27/11/2026 | 28/11/2026 | bar: T6 to T7
| Final Testing | Final Regression Test / Release Verification | Tester | 30/11/2026 | 02/12/2026 | bar: T2 to T4
| Production | Chuẩn bị Backend cho Production | BE | 03/12/2026 | 04/12/2026 | bar: T5 to T6
|  | Hoàn thiện Frontend & chuẩn bị Production | FE | 03/12/2026 | 04/12/2026 | bar: T5 to T6
|  | Chuẩn bị Kịch bản Smoke Test & Release Notes | Tester | 03/12/2026 | 04/12/2026 | bar: T5 to T6
| Tài liệu | Hoàn thiện tài liệu người dùng và kỹ thuật | BA | 16/09/2026 | 17/09/2026 | bar: T4 to T5
|  | Đánh giá chất lượng & Báo cáo Test Summary | Tester | 05/12/2026 | 07/12/2026 | bar: T7 to T2
| Triển khai | Deployment và Smoke Test | PM | 05/12/2026 | 05/12/2026 | bar: T7
| Bàn giao | Project Closure và bàn giao hệ thống | PM | 07/12/2026 | 07/12/2026 | bar: T2